| Prosjekt | Tidsplan | Status | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| Avlevering av papirarkiv til IKA – Kongsberg rettigheitsdokumentasjon eldre enn 10 år og papirarkiv – administrative arkiv eldre enn 25 år Ev fra teknisk og oppvekst i neste fase 2025. | Vinter 2024 og ev ny leveranse 2025 | Leveranse veke 10 2024. | Arkiv / helse |
| Utvikle tydelegare samarbeid mellom arkiv, leiargruppe og VTDS, spesielt med tanke på utvikling av arkivplan og involvering av arkiv ved innkjøp av system. | feb 2024 | Skal ha møte en gang i månaden med leiargruppa, om arkivplan, torsdagen før med IKT (VTDS) | Arkiv/organisasjonssjef/ kommunedirektør |
| Oppdatert arkivplan med bevarings og kassasjonsplan, første utkast | Ferdig juni 2024 | Skjer no. Finnes i kommunens handlingsplan for 2024. Politisk vedtak at det skal bli ferdig i sommer. (Sjå minstekrav i lovverk, plan/større prosjekt om arkivplan med IKA Kongsberg) | Arkiv/ leiargruppa |
| Oppdatera og dokumentere rutinar og ansvar til alle fagsystem. Dei store først. Helse og oppvekst prioritert. Næring og Teknisk | Vår /sommar 2024 Høst 2024 | Skjer no | Arkiv/leiarar/systemansvarlege |
| Utarbeide rutinar for interne notat. | Vår 2024 | Uklart bruk identifisert. |  |
| Dokumentere rutinar og ansvar for konfigurering av «portalar» for digital kommunikasjon som kommunen er med i, f eks FIKS, Altinn, KS mm. Sjå spesielt på integrasjonar med sak- og fagsystem. Fokus på rette tilgangar og bevaring. | Vår 2024 | Skjer no | Arkiv/hovudansvarleg for Altinn i kommunen/ VTDS |
| Skape felles rutinar for dokumentasjonsfløde mellom skule, helse og eksterne aktørar. Sjå spesielt på dei orgnisasjonsnr som får post der det ikkje er system som tek imot (Helsestasjon) | Vår 2024 | Påbegynt | Arkiv /leiargruppa kommunen |
| Gjennomgang av interkommunale selskap og samarbeid – er all arkivverdig dokumentasjon sikra? Gjennomgang rutinar med VTDS (Vest Telemark driftssenter) og arkiv. Er tenestekatalog fra VTDS oppdatert? | Vår 2024 | Skjer no. Skal oppdaterast snarleg | Arkiv/organisasjonsleiar/VTDS |
| Sjekk - moglegheiter for uttrekk av fagsystem frå Oppvekst. Gjelder spesielt «Oppad». | Vår 2024 | Skjer no. Uklart om database er leselig, og kven som kan hjelpe. | Arkiv/oppvekstleiar/IKA Kongsberg/ kontakter frå tidlegare leverandør |
| Compilo. Rutine og prosedyre for handtering av arkivverdig dokumentasjon i Compilo | Vår 2024 | Integrasjon mot Elements blir undersøkt no. | Systemansvarleg/arkiv |
| Ryddning av arkivlokalar/bortsettingsarkiv og andre lagringsplassar | Juni – sept 2024, Fase 1 des- februar, Fase 2 | Arbeid foreles på to faser. Fase 2 med «nyoppdaga» arkiv. Noko rydding er gjort i samband med deponering mars 2024. | Arkiv/ og ekstra ressursar |
| Gå igjennom eigen spørreundersøkelse om dokumenthandtering og lagring. Utarbeide rutinar for «Teams», «sharepoint». | Haust 2024 |  |  |
| Ta uttrekk av fagsystem i Helse- og omsorg, der det er mogeleg. Siarduttrekk av Profil og Noark4 og 5 basene | Haust/vinter 2024/2025 | Forarbeid skal starte. Me vil ta uttrekk til IKA Kongsberg for å sikre det som er lagra elektronisk. Basane er også i papir | Arkiv/systemansvarleg/VTDS/leverandørar |
| Dokumentere rutiner, tilgangar og ansvar tydelegare for Visma sikker sak/flyt skole og barnehage. | Vår/sommar 2024 | Noko finnes, skal bli tydelegare | Leiar oppvekst/ Arkiv/systemansvarleg |
| Arkivplan Vest-Telemark - samarbeid med IKA Kongsberg | 2024-2025 | Prosjekt har hatt oppstartsmøte med kommunane Kviteseid, Fyresdal, Seljord og Vest-Telemarkrådet. Her inngår kartlegging av alle kommunens funksjonar og prosesser og dokumentasjonspliktene. | IKA/arkivleiarane i Vest-Telemark |
| Tilgjengeliggjøring av analoge arkiv | 2025 | Identifisere behov. Mye er allereie skanna. Ikkje prioritert akkurat no, kreves ekstra ressusar. |  |